| # Stageopdracht: Ontwikkeling van een Virtuele Leer- en Testomgeving |  |
| --- | --- |
| Interligo K. De Ruysscher 1.0 29/01/2026 |  |

| info@interligo.be www.interligo.be | +32 3 444 11 21 | Veldkant 31 2550 Kontich |
| --- | --- | --- |

# Stageopdracht – Ontwikkeling van een Virtuele Leer- en Testomgeving

Stageperiode: 9 februari t.e.m. 22 juni

## Algemene context

Deze stageopdracht heeft als doel het ontwerpen, implementeren en documenteren van een schaalbare virtuele leer- en testomgeving voor het bedrijf.

De omgeving zal gebruikt worden voor:

- Interne opleidingen en trainingen

- Voorbereiding op netwerkcertificaties

- Technische demo’s bij klanten

- Kennisopbouw binnen het bedrijf

De leeromgeving wordt opgebouwd rond een EVE-NG Pro cluster, draaiend op een bestaande Proxmox virtualisatieomgeving die door het bedrijf reeds is opgezet en beheerd.

## Structuur van de stageopdracht

De stageopdracht bestaat uit drie onderdelen:

- Implementatie van een EVE-NG Pro cluster

- Ontwikkeling en automatisatie van labo-omgevingen

- Beperkt onderzoekscomponent

# Onderdeel 1 – EVE-NG Pro cluster op een bestaande Proxmox omgeving

## Doel

De stagiair implementeert een professioneel opgezet EVE-NG Pro cluster binnen de reeds bestaande Proxmox infrastructuur.

De Proxmox omgeving:

- Is reeds operationeel

- Wordt beheerd door het bedrijf

- Wordt ter beschikking gesteld aan de stagiair

De stagiair is niet verantwoordelijk voor het opzetten of beheren van Proxmox, maar gebruikt deze infrastructuur als basisplatform.

## Taken en verantwoordelijkheden

### Architectuur en ontwerp

- Ontwerp van de EVE-NG clusterarchitectuur

- Bepaling van:

  - Node-structuur

  - Resourceverdeling (cpu, ram, storage)

  - Netwerksegmentatie

  - Schaalbaarheid

### Implementatie

- Installatie van EVE-NG Pro nodes (VMs op Proxmox)

- Configuratie van clustering

- Netwerkconfiguratie

- Multi-user setup

### Integraties

- Active Directory integratie:

  - Authenticatie

  - Role based toegang

  - Gebruikersbeheer

### Beheerstructuur

- Structuur voor lab beheer

- Gebruikersbeheer

- Resourcebeheer

### Documentatie

- Architectuurdocumentatie

- Technische implementatiedocumentatie

- Beheerprocedures

# Onderdeel 2 – Ontwikkeling en automatisatie van labo-omgevingen

## Doel

Het ontwikkelen van herbruikbare, geautomatiseerde netwerk-labs die realistische scenario’s simuleren voor training, certificatievoorbereiding en demo’s.

## Scenario-gebaseerde labo’s

Voor elk labo:

- Wordt een ruw scenario aangeleverd

- Ontwerpt de stagiair de topologie

- Selecteert de juiste netwerkcomponenten

- Preconfigureert devices

- Creëert probleemscenario’s

## Probleemscenario’s

Voorbeelden:

- Routingproblemen

- VLAN-fouten

- STP-problemen

- DHCP/DNS fouten

- Firewall misconfiguraties

- ACL problemen

- Redundantieproblemen

## Automatisatie

Doelstellingen:

- Automatische deployment van labo’s

- Automatische configuratie

- Reset naar beginstatus

- Herbruikbaarheid voor meerdere studenten

## Oplossingsdocumentatie

Voor elk labo:

- Probleembeschrijving

- Analyse-aanpak

- Troubleshooting stappen

- Oplossing

- Best practices

# Onderdeel 3 – Onderzoekscomponent (beperkte scope)

## Doel

Een beperkte onderzoeksopdracht ter ondersteuning van technische keuzes.

### Vergelijking:

Cisco Modeling Labs (CML) vs EVE-NG Pro cluster

Vergelijkingscriteria:

- Architectuur

- Functionaliteiten

- Schaalbaarheid

- Automatisatie

- Integraties

- Beheer

- Licensing

- Geschiktheid voor training en demo’s

Dit onderzoek:

- Is niet de hoofdfocus van de stage

- Dient als onderbouwende studie

- Ondersteunt architecturale beslissingen

Resultaat:

- Vergelijkingsdocument

- Technische aanbeveling

# Planning en fasering

## Globale stageplanning

### Fase 1 – Analyse & ontwerp (09/02 – 23/02)

- Requirementsanalyse

- Architectuurontwerp

- Scopebepaling

### Fase 2 – Voorbereiding virtuele omgeving (24/02 – 02/03)

- Toegang tot Proxmox

- Resource-allocatie

- Netwerktoegang

- Omgevingsvalidatie

### Fase 3 – EVE-NG Pro cluster implementatie (03/03 – 23/03)

- Installatie EVE-NG Pro

- Clustering

- AD-integratie

- Multi-user setup

### Fase 4 – Stabilisatie & documentatie (24/03 – 06/04)

- Testing

- Optimalisatie

- Technische documentatie

### Fase 5 – Labo-ontwikkeling (07/04 – 11/05)

- Scenario’s

- Topologieën

- Device configuraties

- Probleemscenario’s

### Fase 6 – Automatisatie (12/05 – 25/05)

- Deployment automatisatie

- Reset-mechanismes

- Templates

### Fase 7 – Oplossingsgidsen & documentatie (26/05 – 01/06)

- Oplossingsdocumentatie

- Troubleshooting gidsen

### Fase 8 – Integratie, testing & validatie (02/06 – 08/06)

- End-to-end testing

- Validatie

- Optimalisatie

### Fase 9 – Bufferperiode / marge (09/06 – 22/06)

2 weken marge voorzien voor:

- Onvoorziene problemen

- Stabilisatie

- Extra optimalisaties

- Aanvullende documentatie

- Feedbackverwerking

# Resultaten en oplevering

De stage wordt afgerond met:

- Werkend EVE-NG Pro cluster

- AD-integratie

- Multi-user leeromgeving

- Set van geautomatiseerde labo’s

- Oplossingsgidsen

- Vergelijkingsdocument CML vs EVE-NG

- Technische documentatie

- Beheerdocumentatie

# Einddoel

Het eindresultaat is een professionele, schaalbare leer- en demo-omgeving die:

- Intern gebruikt kan worden voor training

- Extern gebruikt kan worden voor demo’s

- Modulair uitbreidbaar is

- Onderhoudsvriendelijk is

- Technisch goed gedocumenteerd is

Deze omgeving ondersteunt:

- Kennisontwikkeling

- Certificatievoorbereiding

- Onboarding

- kwaliteitsverbetering van technische opleidingen